## ORÇAMENTO
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SINAPI JANEIRO DE 2022 / SEDOP FEVEREIRO DE 2022
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 329493.6244
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/SEDOP DATA BASE: JANEIRO/FEVEREIRO 2022
BDI | 25%
TABELA | CÓDIGO | Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.25
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 10000 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12622.32 | 15777.9 | 15777.9
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 1.0 |  |  |  |  | 15777.9
|  | 2.0 | APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO | [5 empty] | CARRADA | TON.
SINAPI | 102096 | 2.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.2 | Tv. Lauro Soudré (trecho: R. Hemenergildo Alves até R. Rosa Costa) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.3 | Tv. Lázaro Picanço (trecho: R. 15 de Novembro até Tv. Lauro Soudré) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.4 | Tv. Tembés (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.5 | Tv. Joaquim Dionizio (trecho: R. Guamá até Pa 124) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.6 | Tv. 7 de Setembro (trecho: R. Hemenergildo Alves até Pa 124) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.7 | Tv. Major Fernandes (trecho: Av. Angelo Moretti até R. São Francisco) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.8 | R. Lameira Bitencourt (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv. Major Fernandes) | m³ | 7.9505 | 1456.93 | 1821.16 | 14479.1873 | 1.5 | 15 | / | 2.83 | = | 7.9505
SINAPI | 102096 | 2.9 | R. Coronel Souza (trecho: Tv. Joaquim Dionizio até Tv Major Fernandes) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.10 | R. São Francisco (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Tomas Rodrigues) | m³ | 10.6007 | 1456.93 | 1821.16 | 19305.583 | 2 | 15 | / | 2.83 | = | 10.6007
SINAPI | 102096 | 2.11 | R. 24 de Maio (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.12 | R. Luiz de Moura (trecho: Tv. Domingos Quadros até Tv. Cipriano Santos) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.13 | R. Presidente Vargas (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.14 | R. Perseverando Seixas (trecho: Tv. 7 de Setembro até Tv. Cafiteua) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.15 | R. Amadeu Tavares (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Cafiteua) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.16 | R. Felipe Nery (trecho: Tv. Lauro Soudré até Tv. Maria Cunha) | m³ | 15.9011 | 1456.93 | 1821.16 | 28958.3746 | 3 | 15 | / | 2.83 | = | 15.9011
SINAPI | 102096 | 2.17 | Tv. Cafeteua (trecho: R. São Francisco até a ponte) | m³ | 10.6007 | 1456.93 | 1821.16 | 19305.583 | 2 | 15 | / | 2.83 | = | 10.6007
SINAPI | 102096 | 2.18 | Av. Padre Angelo Moretii (trecho: Tv. Major Fernandes até Tv. Sete de Setembro) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.19 | R. Hemenergildo Alves (trecho: Tv. Lauro Sodré até Escola Socorro Rocha) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.20 | R. Guamá (trecho: Hotel do Tromba até o Pantanal) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.21 | Tv. Ostéro Ferreira | m³ | 10.6007 | 1456.93 | 1821.16 | 19305.583 | 2 | 15 | / | 2.83 | = | 10.6007
SINAPI | 102096 | 2.22 | Tv. Domingos Quadros (trecho: R. Luiz de Moura a Tv. Sete de Setembro) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.23 | Tv. Odilardo Siqueira (trecho: Rua da Forquilha até R. Hemenergildo Alves) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
SINAPI | 102096 | 2.24 | Tv. Mirta Aires (trecho: Rua da Forquilha até R. Hemenergildo Alves) | m³ | 5.3004 | 1456.93 | 1821.16 | 9652.7915 | 1 | 15 | / | 2.83 | = | 5.3004
|  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | 313715.7244
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 329493.6244 | [5 empty] | 172.2615 | litros
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679

## BDI
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SINAPI JANEIRO DE 2022 / SEDOP FEVEREIRO DE 2022
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 329493.6244
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/SEDOP DATA BASE: JANEIRO/FEVEREIRO 2022
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3.004%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.804%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.974%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 3%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
25%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679

## cronograma
OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | OBRA: SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) EM OPERAÇÃO TAPA BURACO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SINAPI JANEIRO DE 2022 / SEDOP FEVEREIRO DE 2022
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 329493.6244
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/SEDOP DATA BASE: ABRIL 2019
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100%
1 |  | 15777.9
15777.9
| APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA: TAPA BURACO |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
2 |  | 313715.7244
|  |  | 31371.57 | 62743.14 | 62743.14 | 62743.14 | 62743.14 | 31371.57
| TOTAL | 329493.6244 | 47149.47 | 62743.14 | 62743.14 | 62743.14 | 62743.14 | 31371.57
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679

## Memória de Cálculo
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL DE AREIA - SUB - ESTAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: OUTUBRO DE 2018
LOCAL: OURÉM - PA
VALOR: | 329493.6244
PRAZO: | 12 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SEDOP/PA DATA BASE: OUTUBRO 2018
#REF! | #REF!
| L= | area do auto cad
| L= | 1375.93 |  |  | P | 167.86 | m | P/MURO | 147.82
#REF! | #REF!
| L= | 2 | x | 3
| L= | 6
#REF! | #REF!
| L= | 1
#REF! | #REF!
| E= | 147.82 | x | 0.2 | x | 0.4
| E= | 11.83
#REF! | #REF!
| B= | 147.82 | x | 0.2 | x | 0.4
| B= | 11.83
#REF! | #REF!
| A= | 147.82 | x | 1
| A= | 147.82
#REF! | #REF!
| A= | 147.82 | x | 1 | x | 2
| A= | 295.64
#REF! | #REF!
| A= | 147.82 | x | 1 | x | 2
| A= | 295.64
2.1 | Tv. Cipriano Santos (trecho: Av. Angelo Moretti até R. Rosa Costa)
| A= | 147.82 | x | 1 | x | 2
| A= | 295.64
#REF! | #REF!
| C.A= | 1375.93 | x | 0.2
| C.A= | 275.19
#REF! | #REF!
| P.F= | 1 | x | 2 | x | 2
| P.F= | 4
#REF! | #REF!
| AL= | 245.64 | x | 1.5
| AL= | 368.46
#REF! | #REF!
| P.E= | 4 | + | 368.46 | = | 372.46
| P.E= | 372.46 | x | 2
| P.E= | 744.92
#REF! | #REF!
Piso Cimentado
| A= | 155.19 | x | 1 | = | 155.19
| A= | 155.19
#REF! | #REF!
| P= | 6
#REF! | #REF!
| H= | 18
#REF! | #REF!
| C= | 9
#REF! | #REF!
| C.C= | 640
#REF! | #REF!
| E= | 160
3.1 | Escavação Manual de Valas
| E= | 160 | x | 0.4 | x | 0.3
| E= | 19.2
#REF! | Lastro de brita
| L= | 160 | x | 0.3 | x | 0.25
| L= | 12
#REF! | Reaterro manual de valas
| R= | 19.2 | - | 12
| R= | 7.2
#REF! | #REF!
| CI= | 1
4.1 | Limpeza da Obra
| L.O= | 38 | x | 50
| L.O= | 1900