## ORÇ.
188592.8705
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [7 empty] | BDI: | 27.7% | 1.277
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE OURÉM (PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO) | [5 empty] | SEDOP 02/2023 |  | DATA
[6 empty] | SINAPI 03/2023 |  | FEV/2023
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
LOCAL: RUA SEM NOME (ENTRE RUA HERMENEGILDO ALVES E RUA PE. ANGELO MORETTI) E PASSAGEM HERÁCLITO SILVA (ENTRE RUA 24 DE MAIO E RUA SÃO FRANCISCO), OURÉM/PA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 189643.94
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOKRET |  |  |  |  | 5558.9 | 2.931%
1.1 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 10 | 435.31 | 555.89 | 5558.9 | 2.931% |  | 4353.1
2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA - BLOKRET |  |  |  |  | 184085.04 | 97.07%
2.1 | 100564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 101.88 | 186.16 | 237.73 | 24219.93 | 12.77% |  | 18965.98
2.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 267 | 65.2 | 83.26 | 22230.42 | 11.72% |  | 17408.4
2.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 210 | 53.29 | 68.05 | 14290.5 | 7.535% |  | 11190.9
2.4 | 260662 | SEDOP | Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 691.12 | 139.76 | 178.47 | 123344.19 | 65.04% |  | 96590.93
Total com BDI | [6 empty] | 189643.94 |  |  |  | 148509.31
Total Geral | [6 empty] | 189643.94
#REF!
189643.94
191522.91

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | BDI | 27.7%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE OURÉM (PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO) |  |  | SEDOP 02/2023 | DATA
|  |  | SINAPI 03/2023 | 2023-02-01
COMPOSIÇÃO DE BDI - OBRAS CIVIL
COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  |  |  | 3.15%
| S= Seguros |  |  |  | 0.35%
| R= Riscos |  |  |  | 0.97%
| G= Garantia |  |  |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
| L= Lucro |  |  |  | 5.1%
| I= Impostos |  |  |  | 13.15%
|  | ISS |  |  | 5%
|  | PIS |  |  | 0.65%
|  | COFINS |  |  | 3%
|  | CPRB |  |  | 4.5%
BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  |  |  | -1
(1-0,1315)
BDI = | 1.1092 |  |  |  | -1
0.8685
BDI = | 27.72%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | SINAPI 03/2023 | BDI - 27,70%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE OURÉM (PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO) |  |  |  |  | SEDOP 02/2023 | DATA - fev/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOKRET | 100,00% | 100,00% 10.717,80
|  | 5558.9 | 5558.9
2 | INFRA-ESTRUTURA - BLOKRET | 100,00% | 25% | 25,00% | 25,00% | 25,00%
|  | 184085.04 | 46021.26 | 46021.26 | 46021.26 | 46021.26
Porcentagem |  |  | 27.2% | 25,00% | 25,00% | 25,00%
Custo |  |  | 51580.16 | 46021.26 | 46021.26 | 46021.26
Porcentagem Acumulado |  |  | 27.2% | 51.47% | 75.73% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 51580.16 | 97601.42 | 143622.68 | 189643.94
189643.94

## ENC. SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE OURÉM (PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO) |  | SINAPI 03/2023 | BDI - 27,70%
|  | SEDOP 02/2023 | DATA - FEV/2023
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  | % | %
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.11%
B2 | Feriados | 4.15%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.68%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02% | 16.76%
GRUPO C |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 14.7% | 11.15%
GRUPO D |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 8.38% | 3.18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  | 86.9% | 47.89%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## Memória de Cálculo
OBRA: |  |  | PAVIMENTAÇÃO PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO
CONVENENTE: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: |  |  | FEV/2023
LOCAL: |  |  | RUA SEM NOME (ENTRE RUA HERMENEGILDO ALVES E RUA PE. ANGELO MORETTI) E PASSAGEM HERÁCLITO SILVA (ENTRE RUA 24 DE MAIO E RUA SÃO FRANCISCO) - OURÉM, PARÁ
VALOR: |  |  | 189643.94
BDI |  |  | 27.7%
REFERÊNCIA: |  |  | SEDOP - FEVEREIRO/2023 SINAPI - MARÇO/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOKRET
1.1 | Barracão de madeira (incl. instalações)
|  | Comp. Total |  | Largura |  | Total (m²)
| Barracão | 5 | x | 2 | = | 10
| Total | 10 | m²
2 | INFRA-ESTRUTURA - BLOKRET
2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Rua sem nome (entre Rua Hermenegildo Alves e Rua Pe. Angelo Moretti)
|  | Comp. Total |  | Largura |  | espessura da camada |  | Total (m³)
|  | 58.5 | x | 5.2 | x | 0.15 | = | 45.63
Passagem Heráclito Silva (entre Rua 24 de maio e Rua São Francisco)
|  | Comp. Total |  | Largura |  | espessura da camada |  | Total (m³)
|  | 75 | x | 5 | x | 0.15 | = | 56.25
| Total | 101.88 | m²
2.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Rua sem nome (entre Rua Hermenegildo Alves e Rua Pe. Angelo Moretti)
|  | Comp. Total |  | lados |  | Total (m)
|  | 58.5 | x | 2 | = | 117
Passagem Heráclito Silva (entre Rua 24 de maio e Rua São Francisco)
|  | Comp. Total |  | lados |  | Total (m)
|  | 75 | x | 2 | = | 150
| Comprimento Total | 267 | m
2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Rua sem nome (entre Rua Hermenegildo Alves e Rua Pe. Angelo Moretti)
|  | Comp. Total |  | lados |  | Total (m)
|  | 58.5 | x | 2 | = | 117
| descontos | Comp. Total
3
| Total | 114 | m
Passagem Heráclito Silva (entre Rua 24 de maio e Rua São Francisco)
|  | Comp. Total |  | lados |  | Total (m)
|  | 75 | x | 2 | = | 150
| descontos | Comp. Total
54
| Total | 96 | m
| Comprimento Total | 210 | m
2.4 | Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)
Rua sem nome (entre Rua Hermenegildo Alves e Rua Pe. Angelo Moretti)
|  | comprimento |  | largura |  | Total (m²)
|  | 58.5 | x | 5.2 | = | 304.2
|  | comprimento |  | largura |  | Total (m²)
|  | 0.8 | x | 8.1 | = | 6.48
|  | comprimento |  | largura |  | Total (m²)
|  | 0.8 | x | 6.8 | = | 5.44
| Total | 316.12 | m²
Passagem Heráclito Silva (entre Rua 24 de maio e Rua São Francisco)
|  | comprimento |  | largura |  | Total (m²)
|  | 75 | x | 5 | = | 375
| Total | 375 | m²
| Área Total | 691.12 | m²

## CPU
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO PISO EM BLOQUETE SEXTAVADO
CONVENENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: | FEV/2023
LOCAL: | RUA SEM NOME (ENTRE RUA HERMENEGILDO ALVES E RUA PE. ANGELO MORETTI) E PASSAGEM HERÁCLITO SILVA (ENTRE RUA 24 DE MAIO E RUA SÃO FRANCISCO) - OURÉM, PARÁ
VALOR: | 189643.94
BDI | 27.7%
REFERÊNCIA: | SEDOP - FEVEREIRO/2023 SINAPI - MARÇO/2023
COMPOSIÇÕES
CPU 01
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m²
1.1 |  | Barracão de madeira/Almoxarifado
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | D00081 | Prego 2 1/2"x10 | kg | 0.5 | 23.76 | 11.88
SEDOP | D00016 | Tábua de madeira branca 4m Dz 0,38000000 110,00 41,80 | dz | 0.38 | 110 | 41.8
SEDOP | D00015 | Tábua de madeira forte 4m | dz | 0.14 | 160 | 22.4
SEDOP | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | dz | 0.17 | 160 | 27.2
SEDOP | D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar | dz | 0.05 | 223.99 | 11.2
SEDOP | D00060 | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | un | 0.02 | 7.8 | 0.16
SEDOP | D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | un | 0.5 | 0.68 | 0.34
SEDOP | D00061 | Fechadura de sobrepor comum | un | 0.02 | 67.55 | 1.35
SEDOP | D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | un | 0.04 | 2 | 0.08
SEDOP | D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso | un | 0.19 | 18.75 | 3.56
SEDOP | D00002 | Massa de vedação | kg | 0.042 | 13.92 | 0.58
SEDOP | D00059 | Cadeado No. 30 | un | 0.02 | 25.6 | 0.51
SEDOP | D00049 | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | un | 0.82 | 15.07 | 12.36
SEDOP | 280013 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6.7 | 23.61 | 158.19
SEDOP | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 7.5 | 19.16 | 143.7
|  | Total do item |  |  |  | 435.31
CPU 02
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m³
2.1 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.825 | 198.95 | 164.13
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESOOPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.012 | 157.61 | 1.89
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 61.59 | 1.72
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.004 | 294.19 | 1.17
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.036 | 60.25 | 2.16
SINAPI | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 5.63 | 0.04
SINAPI | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032 | 3.5 | 0.11
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 265.83 | 2.12
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032 | 96.14 | 3.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 21.15 | 3.38
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 122.55 | 0.98
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032 | 41.28 | 1.32
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06 /2017 | CHP | 0.005 | 215.16 | 1.07
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06 /2017 | CHI | 0.035 | 85.91 | 3
|  | Total do item |  |  |  | 186.16
CPU 03
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
2.2 |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.01 | 90 | 0.9
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.2 | 3.8 | 0.76
SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.125 | 25.78 | 3.22
SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.056 | 652.5 | 36.54
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.498 | 26.61 | 13.25
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.498 | 21.15 | 10.53
|  | Total do item |  |  |  | 65.2
CPU 04
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
2.3 |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.007 | 90 | 0.63
SINAPI | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | m | 1.005 | 31.93 | 32.08
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.394 | 26.61 | 10.48
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.394 | 21.15 | 8.33
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.002 | 886.07 | 1.77
|  | Total do item |  |  |  | 53.29
CPU 05
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m²
2.4 |  | Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | D00039 | Blokret e=10cm | m² | 1 | 79.42 | 79.42
SEDOP | J00005 | Areia | m³ | 0.1 | 94.73 | 9.473
SEDOP | 260765 | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | m³ | 0.017 | 468.61 | 7.97
SEDOP | 280012 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 23.74 | 23.74
SEDOP | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.16 | 19.16
|  | Total do item |  |  |  | 139.763