## BDI
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRÇA DO RIO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SEDOP FEVEREIRO DE 2023
LOCAL: VILA DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
VALOR: | 327752.385
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
SINAPI/SEDOP DATA BASE: ABRIL 2019
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3.004%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.804%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.96%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.16%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
28.82%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679

## ENCARGOS
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRÇA DO RIO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SEDOP FEVEREIRO DE 2023
LOCAL: ZONA RURAL DE OURÉM - PA
VALOR: | 327752.385
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
BDI | 28.82%
ENCARGOS SOCIAIS
| DISCRIMINAÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
|  | % | %
GRUPO A
A. | ENCARGOS SOCIAIS Basicos
A.1 | INSS | 20% | 20%
A.2 | FGTS | 8% | 8%
A.3 | Salario-Educação | 2.5% | 2.5%
A.4 | SESI | 1.5% | 1.5%
A.5 | SENAI | 1% | 1%
A.6 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A.7 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.8 | Seguro | 3% | 3%
A.9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B. | ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A
B.1 | Repouso Semanal e feriados | 22.3% | 0%
B.2 | Auxilio-enfermidade | 0.92% | 0.69%
B.3 | Licença-paternidade | 0.08% | 0.06%
B.4 | 13o. Salario | 11.05% | 8.33%
B.5 | Dias de chuva/faltas justificadas | 3.53% | 0.56%
B.6 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09%
B.7 | Férias Gozadas | 10.09% | 7.61%
B.8 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | TOTAL | 48.12% | 17.36%
GRUPO C
C. | ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A
C.1 | Deposito despedida s/ justa causa | 5.01% | 3.78%
C.2 | Ferias idenizadas | 4.23% | 3.19%
C.3 | Aviso-previo indenizado | 6.28% | 4.74%
C.4 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.35% | 0.26%
C.5 | Indenização adicional | 0.53% | 0.4%
C | TOTAL | 16.4% | 12.37%
GRUPO C
D. | Taxas das reincidencias
D.1 | Reincidencia de A sobre B | 8.08% | 2.92%
D.2 | Reincidencia de A.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado | 0.56% | 0.42%
D | TOTAL | 8.64% | 3.34%
| TOTAL (A+B+C+D) | 111% | 70.87%

## cronograma
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRÇA DO RIO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SEDOP FEVEREIRO DE 2023
LOCAL: VILA DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
VALOR: | 327752.385
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
100%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26816.9522
26816.95
|  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 27994.32
|  |  | 4199.15 | 4199.15 | 4199.15 | 4199.15 | 5598.86 | 5598.86
|  |  | 70% | 30%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 25075.9698
|  |  | 17553.18 | 7522.79
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | PISO | 47555.544
[5 empty] | 11888.89 | 11888.89 | 11888.89 | 11888.89
[7 empty] | 30% | 70%
5 | PINTURA | 19151.2048
[7 empty] | 5745.36 | 13405.84
[7 empty] | 40% | 60%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 49102.58
[7 empty] | 19641.03 | 29461.55
[6 empty] | 20% | 30% | 50%
7 | OUTROS | 118925.3584
[6 empty] | 23785.07 | 35677.61 | 59462.68
[6 empty] | 20% | 30% | 50%
8 | LIMPEZA FINAL | 13130.4558
[6 empty] | 2626.09 | 3939.14 | 6565.23
| TOTAL | 327752.385 | 48569.28 | 11721.94 | 16088.04 | 42499.2 | 82490.89 | 126383.05
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
CREA/PA 1517032679

## Orçamento
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRÇA DO RIO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: SEDOP FEVEREIRO DE 2023
LOCAL: VILA DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
VALOR: | 327752.385
PRAZO: | 06 MESES
ENG. RESP. .:PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
BDI | 28.82% | [7 empty] | 1.2882
TABELA | CÓDIGO | Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Quant. | PREÇO UNIT. | PREÇO C/ BDI | VALOR TOTAL
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 10000 | 1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 13402.79 | 17265.47 | 17265.47
SEDOP | 10009 | 1.2 | Locação da obra a trena | m² | 1330.29 | 5.57 | 7.18 | 9551.4822
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 1.0 |  |  |  |  | 26816.9522
|  | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SEDOP | 200004 | 2.2 | Encarregado da Obra | mês | 6 | 3621.89 | 4665.72 | 27994.32
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 2.0 |  |  |  |  | 27994.32
|  | 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SEDOP | 20738 | 3.1 | Apicotamento de concreto | m² | 312.59 | 62.27 | 80.22 | 25075.9698
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 3.0 |  |  |  |  | 25075.9698
|  | 4 | PISO
SEDOP | 130112 | 4.1 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 678.88 | 54.38 | 70.05 | 47555.544
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 4.0 |  |  |  |  | 47555.544
|  | 5 | PINTURA
SEDOP | 150207 | 5.1 | Acrílica para piso | m² | 678.88 | 21.9 | 28.21 | 19151.2048
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 5.0 |  |  |  |  | 19151.2048
|  | 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SEDOP | 170701 | 6.1 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | Pt | 10 | 538.76 | 694.03 | 6940.3
SEDOP | 170625 | 6.2 | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) | UN | 7 | 3367.83 | 4338.44 | 30369.08
SINAPI | 101658 | 6.3 | Luminária de Led p/ iluminação pública, de 138 W até 180 W | UN | 10 | 915.48 | 1179.32 | 11793.2
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 6.0 |  |  |  |  | 49102.58
|  | 7 | OUTROS
SEDOP | 260519 | 7.1 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água | ml | 460.58 | 43.53 | 56.08 | 25829.3264
SEDOP | 260168 | 7.2 | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 532.55 | 31.39 | 40.44 | 21536.322
SEDOP | 251510 | 7.3 | Lixeira em tela moeda | UN | 11 | 1013.19 | 1305.19 | 14357.09
SEDOP | 250532 | 7.4 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | UN | 32 | 453.28 | 583.92 | 18685.44
Comp 01 |  | 7.5 | Casa do Tarzan Grande | UN | 1 | 11500 | 14814.3 | 14814.3
Comp 02 |  | 7.6 | Balanço Carrinho | UN | 1 | 3800 | 4895.16 | 4895.16
Comp 03 |  | 7.7 | Balanço Barquinho | UN | 1 | 3800 | 4895.16 | 4895.16
Comp 04 |  | 7.8 | Gangorra Triplo | UN | 1 | 3500 | 4508.7 | 4508.7
Comp 05 |  | 7.9 | Balanço Triplo | UN | 1 | 3500 | 4508.7 | 4508.7
Comp 06 |  | 7.10 | Carrossel | UN | 1 | 3800 | 4895.16 | 4895.16
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 7.0 |  |  |  |  | 118925.3584
|  | 8 | LIMPEZA FINAL
SEDOP | 270220 | 8.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1330.34 | 7.66 | 9.87 | 13130.4558
|  |  | TOTAL DO SUB ITEM 8.0 |  |  |  |  | 13130.4558
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 327752.385
ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM
CREA/PA 1517032679

## Memória de Cálculo
OBRA: |  |  | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO RIO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ
CONTRATANTE: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: |  |  | FEVEREIRO DE 2023
LOCAL: |  |  | VILA DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DE OURÉM - PA
VALOR: |  |  | 327752.385
BDI |  |  | 28.82%
REFERÊNCIA: |  |  | SEDOP FEV/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | Patrick Sidrim
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)
| L= | 1 | cj
1.2 | Locação da obra a trena
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
|  | 24.92 | x | 46.55 | = | 1160.03
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
|  | 14.2 | x | 24 | = | 340.8 | / | 2 | = | 170.4
| Área | 1330.29 | m²
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.2 | Encarregado da Obra
|  | h/dia |  | dias/mês |  | prazo
| L= | 8 | x | 20 | x | 6 | = | 960 | h
| L= | 6 | mês
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | Apicotamento de concreto
Área
|  | largura |  | comprimento
| L= | 10.61 | x | 14.03 | = | 148.8583
Área
|  | largura |  | comprimento
| L= | 9.43 | x | 14.11 | = | 133.0573
Área
|  | largura |  | comprimento
| L= | 1.07 | x | 28.75 | = | 30.7625
| Área Total | 312.59 | m²
4 | PISO
4.1 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 11.6 | x | 9.43 | = | 109.39
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 5 | x | 29.75 | = | 148.75
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 2.5 | x | 24.92 | = | 62.3
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 2.5 | x | 13.5 | = | 33.75
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 1.5 | x | 26.5 | = | 39.75
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 1.5 | x | 25 | = | 37.5
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 2.5 | x | 13.29 | = | 33.23 | x | 3 | = | 99.69
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 2.5 | x | 9.51 | = | 23.78 | x | 3 | = | 71.34
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| Área com desconto área da grama | 3 | x | 25.47 | = | 76.41
| Área Total | 678.88 | m²
5 | PINTURA
5.1 | Acrílica para piso
| O mesmo do item 4.1 | 678.88 | m²
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W
| L= | 10 | pt
6.2 | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico)
| L= | 7 | und
6.3 | Luminária de Led p/ iluminação pública, de 138 W até 180 W
| Caixa de Inspeção | 1 | und
7 | OUTROS
7.1 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água
| comprimento (ml) | = | 26,5+12,09+45,95+5+24,92+19,02+26,75+19,02+10,61+14+13,21+14,11+7,41+13,19+9,48+29,75+7,41+6,57+5,23+9,51+13,15+24,75+6,72+9,57+15,75+25+13,5+7,25+10,25+9+10,56
| comprimento total (ml) | 460.58
7.2 | Plantio de grama (incl. terra preta)
| largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| 12.1 | x | 19.02 | = | 230.14
| largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| 1.3 | x | 13.19 | = | 17.15
| largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| 6.57 | x | 6.21 | = | 40.8 | x | 2 | = | 81.6
| largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| 9.51 | x | 7.71 | = | 73.32 | x | 2 | = | 146.64
| largura |  | comprimento |  | Total (m²)
| 5.002 | x | 11.4 | = | 57.02
| Área Total | 532.55 | m²
7.3 | Lixeira em tela moeda
| L= | 11 | und
7.4 | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m
| L= | 32 | und
7.5 | Casa do Tarzan Grande
| L= | 1 | und
7.6 | Balanço Carrinho
| L= | 1 | und
7.7 | Balanço Barquinho
| L= | 1 | und
7.8 | Gangorra Triplo
| L= | 1 | und
7.9 | Balanço Triplo
| L= | 1 | und
7.10 | Carrossel
| L= | 1 | und
8 | LIMPEZA FINAL
8.1 | Limpeza geral e entrega da obra
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
|  | 24.92 | x | 46.55 | = | 1160.03
|  | largura |  | comprimento |  | Total (m²)
|  | 14.2 | x | 24 | = | 340.8 | / | 2 | = | 170.4
| Área | 1330.29 | m²