## ENC. SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  | SEDOP 05/2023-DESONERADO | BDI - 29,77%
|  | SINAPI 08/2023-DESONERADO | DATA - SET/2023
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  | % | %
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18.13%
B2 | Feriados | 4.16%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 11.23% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.75%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 13.17% | 9.77%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 51.3% | 19.48%
GRUPO C |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.82% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 1.82% | 1.35%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.14%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 11.16% | 8.27%
GRUPO D |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.62% | 3.27%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 9.11% | 3.63%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  | 88.37% | 48.18%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## BDI
OBRA: |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
DATA: |  | SETEMBRO DE 2023
LOCAL: |  | RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MAJOR FERNANDES, OURÉM/PA
VALOR: |  | 329394.8
BDI |  | 29.77%
REFERÊNCIA: |  | SEDOP - MAIO 2023 / SINAPI - AGOSTO 2023
COMPOSIÇÃO BDI DESONERADO
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 3.8%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.32%
3 | R = Taxa de Risco |  |  | 0.5%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 1.02%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 6.64%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  | 5%
6.2 | PIS |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
29.77%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 0,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
TIPO DE OBRA
Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

## ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | [7 empty] | BDI: | 29.77% | 1.2977
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA | [5 empty] | SEDOP 05/2023 - DESONERADO |  | DATA
[6 empty] | SINAPI 08/2023 - DESONERADO |  | SET/2023
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MAJOR FERNANDES, OURÉM/PA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5629.3 | 1.709%
1.1 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 10 | 433.79 | 562.93 | 5629.3 | 1.709%
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 183129.07 | 55.6%
2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1186.122 | 92.34 | 119.83 | 142133 | 43.15%
2.2 | 100564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 47.4449 | 186.65 | 242.22 | 11492.1 | 3.489%
2.3 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 195.3 | 52.72 | 68.41 | 13360.47 | 4.056%
2.4 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 195.3 | 63.7 | 82.66 | 16143.5 | 4.901%
3 |  |  | MURO |  |  |  |  | 17187.43 | 5.218%
3.1 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | m | 15.57 | 438.15 | 568.59 | 8852.95 | 2.688%
3.2 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | m² | 580.8 | 11.06 | 14.35 | 8334.48 | 2.53%
4 |  |  | EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA |  |  |  |  | 37583.4 | 11.41%
4.1 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 60 | 482.69 | 626.39 | 37583.4 | 11.41%
5 |  |  | POSTE DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 85865.6 | 26.07%
5.1 |  | COTAÇÃO | CONECTOR PERFURANTE 10/95 CDP70 | und | 40 | 9.5 | 12.33 | 493.2 | 0.1497%
5.2 |  | COTAÇÃO | CABO PP 2X2,5 MM² | m | 200 | 7.13 | 9.25 | 1850 | 0.5616%
5.3 | 170938 | SEDOP | Cabo multiplex 3 x 10mm² | m | 500 | 10.17 | 13.2 | 6600 | 2.004%
5.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 800 | 6.45 | 8.37 | 6696 | 2.033%
5.5 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 160 | 116.84 | 151.62 | 24259.2 | 7.365%
5.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 20 | 38.22 | 49.6 | 992 | 0.3012%
5.7 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | 40 | 866.44 | 1124.38 | 44975.2 | 13.65%
Total com BDI | [6 empty] | 329394.8
Total Geral | [6 empty] | 329394.8

## CPU
OBRA: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
CONVENENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: | SET/2023
LOCAL: | RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MAJOR FERNANDES, OURÉM/PA
VALOR: | 329394.8
BDI | 29.77%
REFERÊNCIA: | SEDOP - MAIO/2023 SINAPI - AGOSTO/2023
COMPOSIÇÕES
CPU 01
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m²
1.1 | 10005 | Barracão de madeira/Almoxarifado
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | 280013 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 7.5 | 19.2 | 144
SEDOP | 280026 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6.7 | 23.67 | 158.59
SEDOP | D00019 | Régua 3"x1" 4 m apar | dz | 0.05 | 231 | 11.55
SEDOP | D00344 | Arruela concava em PVC d=5/16" | un | 0.5 | 0.68 | 0.34
SEDOP | D00081 | Prego 2 1/2"x10 | kg | 0.5 | 17.21 | 8.61
SEDOP | D00016 | Tábua de madeira branca 4m | dz | 0.38 | 110 | 41.8
SEDOP | D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | dz | 0.17 | 160 | 27.2
SEDOP | D00061 | Fechadura de sobrepor comum | un | 0.02 | 67.55 | 1.35
SEDOP | D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso | un | 0.19 | 18.75 | 3.56
SEDOP | D00015 | Tábua de madeira forte 4m | dz | 0.14 | 165 | 23.1
SEDOP | D00001 | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | un | 0.04 | 2 | 0.08
SEDOP | D00002 | Massa de vedação | kg | 0.042 | 13.92 | 0.58
SEDOP | D00049 | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | un | 0.82 | 15.07 | 12.36
SEDOP | D00060 | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | un | 0.02 | 7.8 | 0.16
SEDOP | D00059 | Cadeado No. 30 | un | 0.02 | 25.6 | 0.51
|  | Total do item |  |  |  | 433.79
CPU 02
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m²
2.1 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.45 | 3.8 | 1.71
SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 0.024 | 23.58 | 0.56
SINAPI | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.0816 | 30.07 | 32.52
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0976 | 23.61 | 2.3
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1483 | 23.96 | 3.55
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2459 | 19.22 | 4.72
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0739 | 635.78 | 46.98
|  | Total do item |  |  |  | 92.34
CPU 03
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m³
2.2 | 100564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.825 | 198.95 | 164.13
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.012 | 158.42 | 1.9
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 62.72 | 1.75
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.004 | 309.13 | 1.23
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.036 | 68.12 | 2.45
SINAPI | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 5.47 | 0.04
SINAPI | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032 | 3.54 | 0.11
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 276.03 | 2.2
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032 | 104 | 3.32
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 19.22 | 3.07
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 122.2 | 0.97
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.032 | 40.54 | 1.29
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.005 | 217.27 | 1.08
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.035 | 89.02 | 3.11
|  | Total do item |  |  |  | 186.65
CPU 04
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
2.3 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.007 | 97.5 | 0.68
SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.05 | 667.5 | 33.37
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.099 | 19.53 | 1.93
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.234 | 23.96 | 5.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.467 | 19.22 | 8.97
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.002 | 707.73 | 1.41
SINAPI | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.017 | 19.31 | 0.32
SINAPI | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.083 | 5.38 | 0.44
|  | Total do item |  |  |  | 52.72
CPU 05
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
2.4 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.01 | 97.5 | 0.97
SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.2 | 3.8 | 0.76
SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.125 | 24.75 | 3.09
SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.056 | 667.5 | 37.38
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.498 | 23.96 | 11.93
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.498 | 19.22 | 9.57
|  | Total do item |  |  |  | 63.7
CPU 06
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
3.1 | 260651 | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | 20174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 0.09 | 108.82 | 9.79
SEDOP | 40285 | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 0.023 | 1760.04 | 40.48
SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.09 | 76.8 | 6.91
SEDOP | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1 | 103.79 | 103.79
SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2.1 | 14.02 | 29.44
SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2.1 | 41.13 | 86.37
SEDOP | 50267 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.009 | 3780.94 | 34.03
SEDOP | 10269 | Locação planimetrica de linha | m | 1 | 2.02 | 2.02
SEDOP | 40025 | Fundação corrida com seixo | m³ | 0.09 | 991.42 | 89.23
SEDOP | 150125 | Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. Preparada | m² | 2.1 | 17.18 | 36.08
|  | Total do item |  |  |  | 438.15
CPU 07
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m²
3.2 | 150654 | Latex acrílica sobre muro
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | 280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 19.2 | 2.88
SEDOP | 280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.2 | 3.78
SEDOP | P00024 | Latex acrílica - Fosca | gl | 0.04 | 110 | 4.4
|  | Total do item |  |  |  | 11.06
CPU 08
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
4.1 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.136 | 216.15 | 29.39
SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.287 | 89.68 | 25.73
SINAPI | 7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | m | 1.03 | 366.05 | 377.03
SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.64 | 25.36 | 16.23
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.28 | 19.22 | 24.6
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.012 | 809.94 | 9.71
|  | Total do item |  |  |  | 482.69
CPU 9
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
5.3 | 170938 | Cabo multiplex 3 x 10mm²
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SEDOP | 280007 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.04 | 19.56 | 0.78
SEDOP | 280014 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 24.22 | 1.9376
SEDOP | E00418 | Cabo multiplex 3x #10mm² | m | 1 | 7.45 | 7.45
|  | Total do item |  |  |  | 10.1676
CPU 10
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
5.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 1.2434 | 3.75 | 4.66
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.0094 | 7.74 | 0.07
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.039 | 20.01 | 0.78
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.039 | 24.22 | 0.94
|  | Total do item |  |  |  | 6.45
CPU 11
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | m
5.5 | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO*8,47* KG/M (NBR 5580) | m | 1.039 | 98.38 | 102.21
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 19.09 | 6.6
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 23.22 | 8.03
|  | Total do item |  |  |  | 116.84
CPU 12
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | un
5.6 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | un | 1 | 37.33 | 37.33
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.021 | 7.74 | 0.16
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0168 | 20.01 | 0.33
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0168 | 24.22 | 0.4
|  | Total do item |  |  |  | 38.22
CPU 13
Item |  | Descrição do item |  |  | unidade | un
5.7 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
Fonte | Código |  | UNID | Quant. | Valor | Total
SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 267.92 | 63.97
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.014 | 7.74 | 0.1
SINAPI | 42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX | un | 1 | 791.85 | 791.85
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2381 | 20.01 | 4.76
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2381 | 24.22 | 5.76
|  | Total do item |  |  |  | 866.44

## Memória de Cálculo
OBRA: |  |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA
CONVENENTE: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ
DATA: |  |  | SET/2023
LOCAL: |  |  | RUA SÃO FRANCISCO E TRAVESSA MAJOR FERNANDES, OURÉM/PA
VALOR: |  |  | 329394.8
BDI |  |  | 29.77%
REFERÊNCIA: |  |  | SEDOP - MAIO/2023 SINAPI - AGOSTO/2023
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado
|  | Comp. Total |  | Largura |  | Total (m²)
| Barracão | 5 | x | 2 | = | 10
| Total | 10 | m²
2 | PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO
2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022
Rua São Francisco e Travessa Major Fernandes (em volta do Cemitério Municipal)
| Rua São Francisco | Comprimento |  | Largura |  | Total (m²)
|  | 66 | x | 3.2 | = | 211.2
| Travessa Major Fernandes | Comprimento |  | Largura |  | Total (m²)
|  | 129.3 | x | 7.54 | = | 974.922
|  | Área Total (m²) | = | 1186.122
| Total | 1186.122 | m²
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
| Área (m²) | = | 1186.122 |  | espessura da camada
| Volume (m³) | = | 1186.122 | x | 0.04 |  |  | = | 47.4449
| Volume Total | 47.4449 | m³
2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
| Rua São Francisco | Comprimento
66
| Travessa Major Fernandes | Comprimento
129.3
| Comp. Total (m) | = | 195.3
| Total | 195.3 | m
2.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
| Rua São Francisco | Comprimento
66
| Travessa Major Fernandes | Comprimento
129.3
| Comp. Total (m) | = | 195.3
| Total | 195.3 | m
3 | MURO
3.1 | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)
Comprimento dos locais onde a mureta está quebrada
Comprimento
|  | 3.77 | + | 4.8 | + | 7
Comp. Total
15.57
| Comprimento Total | 15.57 | m
3.2 | Latex acrílica sobre muro
| Rua São Francisco | Comprimento |  | Altura |  | Área (m²) |  | Lados
|  | 67.6 | x | 1 | = | 67.6 | x | 2 | = | 135.2
| Travessa Major Fernandes | Comprimento |  | Altura |  | Área (m²) |  | Lados
|  | 222.8 | x | 1 | = | 222.8 | x | 2 | = | 445.6
| Área Total | 580.8 | m²
4 | EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA
4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
Rua São Francisco
Comprimento
60
| Comprimento Total | 60 | m
5 | POSTE DE ILUMINAÇÃO
5.1 | CONECTOR PERFURANTE 10/95 CDP70
| Total | 40 | und
5.2 | CABO PP 2X2,5 MM²
| Comprimento Total | 200 | m
5.3 | Cabo multiplex 3 x 10mm²
| Comprimento Total | 500 | m
5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
| Comprimento Total | 800 | m
5.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
| Comprimento Total | 160 | m
5.6 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| Total | 20 | und
5.7 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
| Total | 40 | und

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  |  | SEDOP 05/2023
OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA |  |  |  |  | SINAPI 08/2023
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 5629.3 | 5629.3
2 | PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO | 100% | 60% | 40%
|  | 183129.07 | 109877.442 | 73251.628
3 | MURO | 100% | 20% | 80%
|  | 17187.43 | 3437.486 | 13749.944
4 | EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA | 100% |  | 40% | 60%
|  | 37583.4 |  | 15033.36 | 22550.04
5 | POSTE DE ILUMINAÇÃO | 100% |  | 20% | 80%
|  | 85865.6 |  | 17173.12 | 68692.48
Porcentagem |  |  | 36.11% | 36.19% | 27.7%
Custo |  |  | 118944.228 | 119208.052 | 91242.52
Porcentagem Acumulado |  |  | 36.11% | 72.3% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 118944.228 | 238152.28 | 329394.8