## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL: NA CIDADE DE OURÉM (CAIS)
DATA: 21 DE JANEIRO 2020
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
01 | Serviços Iniciais: | 10544.3945 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 10544.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10544.3945
02 | Pavimentação: | 4976.633 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 248.8316 | 248.8316 | 497.6633 | 497.6633 | 497.6633 | 497.6633 | 497.6633 | 497.6633 | 497.6633 | 497.6633 | 248.8316 | 248.8316 | 4976.633
03.1 | Infraestrutura: | 2156.8752 | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 107.8438 | 107.8438 | 431.375 | 431.375 | 431.375 | 647.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.8752
03.2 | Estrutura: | 3451.8597 | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 20% | 25% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 172.593 | 690.3719 | 690.3719 | 862.9649 | 1035.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.8597
03.3 | Alvenaria: | 1551.5696 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.157 | 155.157 | 155.157 | 775.7848 | 310.3139 | 0 | 0 | 0 | 1551.5696
03.4 | Cobertura: | 4540.2728 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.0546 | 1362.0818 | 2270.1364 | 0 | 0 | 4540.2728
03.5 | Revestimento: | 4162.747 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.2747 | 1248.8241 | 1248.8241 | 1248.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.747
03.6 | Piso: | 1123.7824 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 56.1891 | 56.1891 | 224.7565 | 224.7565 | 449.513 | 112.3782 | 0 | 0 | 0 | 1123.7824
03.7 | Esquadrias: | 4542.5968 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.779 | 3179.8178 | 4542.5968
03.8 | Pintura: | 859.5192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.5192 | 859.5192
03.9 | Instalações Elétricas: | 3234.84 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 646.968 | 3234.84
03.10 | Instalações Hidro-Sanitária | 1955.97 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 97.7985 | 97.7985 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 391.194 | 1955.97
04 | Serviços Finais | 922.1898 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6569 | 276.6569 | 368.8759 | 922.1898
| TOTAL | 44023.25 | 10793.2262 | 356.6754 | 703.3056 | 1579.1029 | 2766.1121 | 3767.2288 | 4155.5093 | 5434.4786 | 2801.5183 | 3563.5376 | 2407.3486 | 5695.2065 | 44023.25

## ORÇ
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL: NA CIDADE DE OURÉM (CAIS)
DATA: 21 DE JANEIRO 2020 |  |  |  |  | BDI 24,50%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | Serviços Iniciais:
01.1 | Licença e Taxas da Obra | 1 | cj | 7012.34 | 7012.34
01.2 | Placa da Obra em Aço Galvanizado de 3,00x2,00m | 6 | m² | 473.29 | 2839.74
01.3 | Locação da Obra | 134.43 | m2 | 5.15 | 692.3145
| Sub-Total |  |  |  | 10544.3945
02 | Pavimentação:
02.1 | Bloco de Concreto Intertravado de 9,00cm | 45.54 | m³ | 99.59 | 4535.3286
02.2 | Meio Fio de Concreto sem Linha D'agua | 13.7 | m | 30.45 | 417.165
02.3 | Tinta PVA sobre Meio Fio | 2.74 | m² | 8.81 | 24.1394
| Sub-Total |  |  |  | 4976.633
03 | QUIOSQUE:
03.1 | Infraestrutura:
03.1.1 | Escavação Manual | 1.5 | m³ | 51.47 | 77.205
03.1.2 | Lastro de Concreto Magro 3,00cm de Espessura | 0.09 | m³ | 602.26 | 54.2034
03.1.3 | Baldrame em Concreto Simples | 1.2 | m³ | 1317.07 | 1580.484
03.1.4 | Impermeabilização | 5.99 | m² | 67.44 | 403.9656
03.1.5 | Desforma | 7.98 | m² | 5.14 | 41.0172
| Sub-Total |  |  |  | 2156.8752
03.2 | Estrutura:
03.2.1 | Concreto Armado FCK 20MPA | 0.57 | m³ | 2734.21 | 1558.4997
03.2.2 | Concreto Armado para Percinta | 0.6 | m³ | 3155.6 | 1893.36
| Sub-Total |  |  |  | 3451.8597
03.3 | Alvenaria:
03.3.1 | Alvenaria de Tijolo de Barro Singelo | 19.67 | m² | 78.88 | 1551.5696
| Sub-Total |  |  |  | 1551.5696
03.4 | Cobertura:
03.4.1 | Estrutura em Madeira Serrada | 25.02 | m² | 89.44 | 2237.7888
03.4.2 | Telha Plan | 25.02 | m² | 68.38 | 1710.8676
03.4.3 | Encaliçamento das Telhas (Beiral e Cumeeira) | 5.44 | m³ | 12.51 | 68.0544
03.4.4 | Barroteamento em Madeira | 6.76 | m² | 47.72 | 322.5872
03.4.5 | Forro em Lambri de PVC | 6.76 | m² | 29.73 | 200.9748
| Sub-Total |  |  |  | 4540.2728
03.5 | Revestimento:
03.5.1 | Chapisco | 39.34 | m² | 10.68 | 420.1512
03.5.2 | Emboço | 39.34 | m² | 36.76 | 1446.1384
03.5.3 | Revestimento Cerâmico | 14.79 | m² | 76.02 | 1124.3358
03.5.4 | Granito espessura de 2,00cm | 2.56 | m² | 457.86 | 1172.1216
| Sub-Total |  |  |  | 4162.747
03.6 | Piso:
03.6.1 | Contrapiso em Argamessa espessura de 6cm | 6.76 | m² | 57.48 | 388.5648
03.6.2 | Lajota Cerâmica PEI - 5 | 6.76 | m² | 108.76 | 735.2176
| Sub-Total |  |  |  | 1123.7824
03.7 | Esquadrias:
03.7.1 | Porta de Aço-esteira de enrolar | 6.96 | m² | 497.7 | 3463.992
03.7.2 | Portão em Grade com Chapa de Ferro 3/16" | 0.92 | m² | 907.94 | 835.3048
03.7.3 | Ferrolho para Porta e Janela | 6 | un. | 40.55 | 243.3
| Sub-Total |  |  |  | 4542.5968
03.8 | Pintura:
03.8.1 | Acrilica Fosca Externa com Massa e Selador | 21.16 | m² | 40.62 | 859.5192
| Sub-Total |  |  |  | 859.5192
03.9 | Instalações Elétricas:
03.9.1 | Ponto de Luz (com tubulações, caixas e fiações) | 10 | Pt | 217.13 | 2171.3
03.9.2 | Disjuntor C33A | 1 | Un. | 8.02 | 8.02
03.9.3 | Interrupto de 2 teclas simples | 1 | Un. | 32.62 | 32.62
03.9.4 | Tomada 2P+T 20A | 5 | Un. | 25.2 | 126
03.9.5 | Luminária com lampada PLL de sobrepor c/ lamp. | 3 | Un. | 179.38 | 538.14
03.9.6 | Luminária com lampada PLL de sobrepor dupla | 1 | Un. | 358.76 | 358.76
| Sub-Total |  |  |  | 3234.84
03.10 | Instalações Hidro-Sanitária
03.10.1 | Caixa de Alvenaria de 30x30x30 c/ tampa de Concreto | 1 | Un. | 163.69 | 163.69
03.10.2 | Ponto de Água Fria (tubos e conexões) | 1 | Pt | 388.2 | 388.2
03.10.3 | Pia com 01 Cuba em Aço Inox | 1 | Un. | 655.28 | 655.28
03.10.4 | Caixa Sifonada de PVC com Grelha 100x100x50mm | 1 | Un. | 22.1 | 22.1
03.10.5 | Ponto de Esgoto (incl. Tubos, conexões, caixa e ralo) | 2 | Pt | 363.35 | 726.7
| Sub-Total |  |  |  | 1955.97
04 | Serviços Finais:
04.1 | Limpeza Final da Obra | 134.43 | m² | 6.86 | 922.1898
| Sub-Total |  |  |  | 922.1898
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 44023.25

## BDI
BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL: NA CIDADE DE OURÉM (CAIS)
DATA: 21 DE JANEIRO 2020
Parcela do BDI
| AC = Taxa de Administração Central | 2%
| S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.6%
| R = Taxa de Risco | 0.6%
| DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
| L = Taxa de Lucro / Remuneração | 4.12%
| I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 5%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
24.5%