## ORÇ
ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL: RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM - PA
BDI 24,50%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. | PREÇO PARCIAL
01 | Serviços Iniciais:
01.1 | Licença e Taxas da Obra | 1 | cj | 7012.34 | 7012.34
01.2 | Placa da Obra em Aço Galvanizado de 3,00x2,00m | 6 | m² | 473.29 | 2839.74
01.3 | Locação da Obra | 131.62 | m² | 5.15 | 677.843
| Sub-Total |  |  |  | 10529.923
02 | Pavimentação:
02.1 | Calçada | 59.11 | m² | 99.28 | 5868.4408
02.2 | Meio Fio de Concreto sem Linha D'agua | 32.88 | m | 30.45 | 1001.196
02.3 | Meio Fio de Concreto com Linha D'agua | 35.83 | m | 50.68 | 1815.8644
02.4 | Tinta PVA sobre Meio Fio | 13.74 | m² | 8.81 | 121.0494
02.5 | Plantio de Grama | 58.86 | m² | 28.12 | 1655.1432
02.6 | Plantio de Palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00m | 4 | un. | 267.65 | 1070.6
02.7 | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 60 | un. | 39.3 | 2358
| Sub-Total |  |  |  | 13890.2938
03 | QUIOSQUE:
03.1 | Infraestrutura:
03.1.1 | Escavação Manual | 1.5 | m³ | 51.47 | 77.205
03.1.2 | Lastro de Concreto Magro 3,00cm de Espessura | 0.09 | m³ | 602.26 | 54.2034
03.1.3 | Baldrame em Concreto Simples | 1.2 | m³ | 1317.07 | 1580.484
03.1.4 | Impermeabilização | 5.99 | m² | 67.44 | 403.9656
03.1.5 | Desforma | 7.98 | m² | 5.14 | 41.0172
| Sub-Total |  |  |  | 2156.8752
03.2 | Estrutura:
03.2.1 | Concreto Armado FCK 20MPA | 0.57 | m³ | 2734.21 | 1558.4997
03.2.2 | Concreto Armado para Percinta | 0.6 | m³ | 3155.6 | 1893.36
| Sub-Total |  |  |  | 3451.8597
03.3 | Alvenaria:
03.3.1 | Alvenaria de Tijolo de Barro Singelo | 19.67 | m² | 78.88 | 1551.5696
| Sub-Total |  |  |  | 1551.5696
03.4 | Cobertura:
03.4.1 | Estrutura em Madeira Serrada | 25.02 | m² | 89.44 | 2237.7888
03.4.2 | Telha Plan | 25.02 | m² | 68.38 | 1710.8676
03.4.3 | Encaliçamento das Telhas (Beiral e Cumeeira) | 5.44 | m³ | 12.51 | 68.0544
03.4.4 | Barroteamento em Madeira | 6.76 | m² | 47.72 | 322.5872
03.4.5 | Forro em Lambri de PVC | 6.76 | m² | 29.73 | 200.9748
| Sub-Total |  |  |  | 4540.2728
03.5 | Revestimento:
03.5.1 | Chapisco | 39.34 | m² | 10.68 | 420.1512
03.5.2 | Emboço | 39.34 | m² | 36.76 | 1446.1384
03.5.3 | Revestimento Cerâmico | 14.79 | m² | 76.02 | 1124.3358
03.5.4 | Granito espessura de 2,00cm | 2.56 | m² | 457.86 | 1172.1216
| Sub-Total |  |  |  | 4162.747
03.6 | Piso:
03.6.1 | Contrapiso em Argamessa espessura de 6cm | 6.76 | m² | 57.48 | 388.5648
03.6.2 | Lajota Cerâmica PEI - 5 | 6.76 | m² | 108.76 | 735.2176
| Sub-Total |  |  |  | 1123.7824
03.7 | Esquadrias:
03.7.1 | Porta de Aço-esteira de enrolar | 6.96 | m² | 497.7 | 3463.992
03.7.2 | Portão em Grade com Chapa de Ferro 3/16" | 0.92 | m² | 907.94 | 835.3048
03.7.3 | Ferrolho para Porta e Janela | 6 | un. | 40.55 | 243.3
| Sub-Total |  |  |  | 4542.5968
03.8 | Pintura:
03.8.1 | Acrilica Fosca Externa com Massa e Selador | 21.16 | m² | 40.62 | 859.5192
| Sub-Total |  |  |  | 859.5192
03.9 | Instalações Elétricas:
03.9.1 | Ponto de Luz (com tubulações, caixas e fiações) | 10 | Pt | 217.13 | 2171.3
03.9.2 | Disjuntor C32A | 1 | un. | 8.02 | 8.02
03.9.3 | Interrupto de 2 teclas simples | 1 | un. | 32.62 | 32.62
03.9.4 | Tomada 2P+T 20A | 5 | un. | 25.2 | 126
03.9.5 | Luminária com lampada PLL de sobrepor c/ lamp. | 3 | un. | 179.38 | 538.14
03.9.6 | Luminária com lampada PLL de sobrepor dupla | 1 | un. | 358.76 | 358.76
| Sub-Total |  |  |  | 3234.84
03.10 | Instalações Hidro-Sanitária
03.10.1 | Caixa de Alvenaria de 30x30x30 c/ tampa de Concreto | 1 | un. | 163.69 | 163.69
03.10.2 | Ponto de Água Fria (tubos e conexões) | 1 | Pt | 388.2 | 388.2
03.10.3 | Pia com 01 Cuba em Aço Inox | 1 | un. | 655.28 | 655.28
03.10.4 | Caixa Sifonada de PVC com Grelha 100x100x50mm | 1 | un. | 22.1 | 22.1
03.10.5 | Ponto de Esgoto (incl. Tubos, conexões, caixa e ralo) | 2 | Pt | 363.35 | 726.7
| Sub-Total |  |  |  | 1955.97
04 | Instalações Elétricas:
04.1 | Praça
04.1.1 | Centro de Distribuição para 03 Disjuntores | 1 | un. | 50.65 | 50.65
04.1.2 | Quadro de Medição monofásico (com disjuntores) | 1 | un. | 275.76 | 275.76
04.1.3 | Poste de Concreto 300-DN, H=11m | 2 | un. | 2239.64 | 4479.28
04.1.4 | Luminária Aberta para Iluminação Pública, para Lampada a Vapor Metálica até 400w com Braço em tubo de Aço Galv. D=50mm | 4 | un. | 150.61 | 602.44
04.1.5 | Lampada Mista 250W - E27 | 4 | un. | 37.37 | 149.48
04.1.6 | Reator para Lampada Vapor - 220V/250W | 4 | un. | 168.49 | 673.96
04.1.7 | Relé Fotoelétrico p/ Comando de Iluminação Externa 220V/1000W | 4 | un. | 34.65 | 138.6
04.1.8 | Ponto de Força | 4 | Pt | 217.13 | 868.52
04.1.9 | Cabo de Cobre 16mm² | 160 | m | 15.72 | 2515.2
04.1.10 | Cabo de Cobre 10mm² | 240 | m | 11.88 | 2851.2
04.1.11 | Cabo de Cobre 2,5mm² | 200 | m | 5.79 | 1158
04.1.12 | Haste de Cobre p/ aterramento | 3 | un. | 117.52 | 352.56
04.1.13 | Disjuntor 1P-16A | 1 | un. | 20.12 | 20.12
04.1.14 | Disjuntor 2P-20A | 1 | un. | 59.1 | 59.1
| Sub-Total |  |  |  | 14194.87
5 | Serviços Complementares:
5.1 | Banco em Concreto com 08 Unidades
5.1.1 | Banco em Concreto de 2,75x0,40m | 4 | un. | 329.8 | 1319.2
| Sub-Total |  |  |  | 1319.2
06 | Serviços Finais:
06.1 | Placa de Inauguração em Acrílica 60x40cm | 1 | un. | 2326.37 | 2326.37
06.2 | Lixeira em Madeira com Estrutura Tubular em Aço | 2 | un. | 385.24 | 770.48
06.3 | Limpeza Final da Obra | 131.62 | m² | 6.86 | 902.9132
| Sub-Total |  |  |  | 3999.7632
| TOTAL GERAL |  |  | R$ | 71514.0827

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL:RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM - PA
DATA: 21 DE JANEIRO 2020
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
01 | Serviços Iniciais: | 10529.923 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 10529.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10529.923
02 | Pavimentação: | 13890.2938 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 694.5147 | 694.5147 | 1389.0294 | 1389.0294 | 1389.0294 | 1389.0294 | 1389.0294 | 1389.0294 | 1389.0294 | 1389.0294 | 694.5147 | 694.5147 | 13890.2938
03.1 | Infraestrutura: | 2156.8752 | 0% | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 107.8438 | 107.8438 | 647.0626 | 647.0626 | 647.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.8752
03.2 | Estrutura: | 3451.8597 | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 345.186 | 1035.5579 | 1035.5579 | 1035.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3451.8597
03.3 | Alvenaria: | 1551.5696 | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 155.157 | 155.157 | 155.157 | 310.3139 | 775.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.5696
03.4 | Cobertura: | 4540.2728 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.1364 | 2270.1364 | 0 | 0 | 0 | 4540.2728
03.5 | Revestimento: | 4162.747 | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 832.5494 | 1248.8241 | 1665.0988 | 416.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162.747
03.6 | Piso: | 1123.7824 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 20% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 56.1891 | 56.1891 | 224.7565 | 224.7565 | 449.513 | 112.3782 | 0 | 0 | 0 | 1123.7824
03.7 | Esquadrias: | 4542.5968 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.779 | 3179.8178 | 4542.5968
03.8 | Pintura: | 859.5192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.5192 | 859.5192
03.9 | Instalações Elétricas: | 3234.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 323.484 | 646.968 | 646.968 | 3234.84
03.10 | Instalações Hidro-Sanitária | 1955.97 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 97.7985 | 97.7985 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 195.597 | 391.194 | 1955.97
04 | Instalações Elétrca (Praça) | 14194.87 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.487 | 4258.461 | 4258.461 | 4258.461 | 14194.87
05 | Serviços Complementares | 1319.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.84 | 263.84 | 263.84 | 263.84 | 263.84 | 1319.2
04 | Serviços Finais | 3999.7632 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9526 | 1199.929 | 1999.8816 | 3999.7632
| TOTAL | 71514.0827 | 11224.4377 | 802.3585 | 1939.8576 | 4213.3438 | 5050.901 | 5635.7431 | 2859.4555 | 5667.3845 | 5973.952 | 7230.364 | 8622.0887 | 12294.1963 | 71514.0827

## BDI
BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM UM QUIOSQUE
LOCAL: RUA FELIPE NERY, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM - PA
DATA: 21 DE JANEIRO 2020
Parcela do BDI
| AC = Taxa de Administração Central | 2%
| S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.6%
| R = Taxa de Risco | 0.6%
| DF = Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
| L = Taxa de Lucro / Remuneração | 4.12%
| I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 13.15%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 5%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
24.5%