## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM CNPJ: 05.149.133/0001-48
Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: |  | OURÉM / PA
Objeto: | REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA
Local: | RUA LUIZ DE MOURA, Nº 365, BAIRRO CENTRO
BDI | 32.78% |  | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2017
Responsável Técnico: | MARUZA BAPTISTA |  |  |  | SINAPI DEZEMBRO 2017 - DESONERADA
|  |  | Registro Profissional: |  | CAU-A: 28510-2/PA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR C/ BDI | TOTAL | CURVA ABC | 132.8%
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 320 | 88.55 | 117.58 | 37625.6 | 3.253%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 480 | 17.06 | 22.65 | 10872 | 0.9399%
TOTAL ITEM 1 | [7 empty] | 48497.6 | 4.193% | máximo 6% ?
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 10833.75 | 14385.17 | 14385.17 | 1.244%
2.2 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 155.69 | 206.73 | 1240.38 | 0.1072%
2.3 | 10767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 32 | 382 | 507.22 | 16231.04 | 1.403%
2.4 | 10786 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico | m²/mês | 360 | 12.5 | 16.6 | 5976 | 0.5167%
TOTAL ITEM 2 | [7 empty] | 37832.59 | 3.271%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 85.58 | 3.83 | 5.09 | 435.6 | 0.03766%
3.2 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 10 | 15.32 | 20.34 | 203.4 | 0.01758%
3.3 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | un | 16 | 26.97 | 35.81 | 572.96 | 0.04954%
3.4 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 694.71 | 5.16 | 6.85 | 4758.76 | 0.4114%
3.5 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 732.23 | 3.87 | 5.14 | 3763.66 | 0.3254%
3.6 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento | m² | 819.68 | 4.05 | 5.38 | 4409.88 | 0.3813%
3.7 | 020024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 1324.19 | 2.69 | 3.57 | 4727.36 | 0.4087%
3.8 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | un | 48 | 10.79 | 14.33 | 687.84 | 0.05947%
3.9 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 1324.19 | 4.83 | 6.41 | 8488.06 | 0.7338%
3.10 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete - bancada da recepção | m³ | 0.2 | 390.03 | 517.89 | 103.58 | 0.008955%
3.11 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo - bancada da recepção | m² | 13.95 | 38.66 | 51.33 | 716.05 | 0.06191%
3.12 | 020756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.55 | 351.6 | 466.86 | 723.63 | 0.06256%
3.13 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 15.04 | 38.66 | 51.33 | 772 | 0.06674%
3.14 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 80 | 81.32 | 107.98 | 8638.4 | 0.7468%
TOTAL ITEM 3 | [7 empty] | 39001.18 | 3.372%
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 8 | 33.96 | 45.09 | 360.72 | 0.03119%
TOTAL ITEM 4 | [7 empty] | 360.72 | 0.03119%
5 |  |  | INFRAESTRUTURA
5.1 | 50257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.4 | 437.96 | 581.53 | 232.61 | 0.02011%
5.2 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4 | 1791.55 | 2378.84 | 9515.36 | 0.8226%
TOTAL ITEM 5 | [7 empty] | 9747.97 | 0.8428%
6 |  |  | ESTRUTURA
6.1 | 50729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca | m³ | 1.38 | 1922.15 | 2552.25 | 3522.11 | 0.3045%
6.2 | 50729 | SEDOP | Laje (Caixa d'água) - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca | m³ | 0.6 | 1923.15 | 2553.58 | 1532.15 | 0.1325%
6.3 | 50729 | SEDOP | Laje (Cobertura do Depósito de Lixo) -Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca | m³ | 0.45 | 1924.15 | 2554.91 | 1149.71 | 0.0994%
TOTAL ITEM 6 | [7 empty] | 6203.97 | 0.5364%
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | 070053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Aparelhada | m² | 1324.19 | 46.3 | 61.48 | 81411.2 | 7.038%
7.2 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 1324.19 | 110.72 | 147.02 | 194682.41 | 16.83%
TOTAL ITEM 7 | [7 empty] | 276093.61 | 23.87%
8 |  |  | FORRO
8.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 819.68 | 34.94 | 46.39 | 38024.96 | 3.287%
8.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 819.68 | 32.1 | 42.62 | 34934.76 | 3.02%
TOTAL ITEM 8 | [7 empty] | 72959.72 | 6.308%
9 |  |  | PISOS
9.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 1057.89 | 24.35 | 32.33 | 34201.58 | 2.957%
9.2 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 739.68 | 101.25 | 134.44 | 99442.58 | 8.597%
9.3 | 271323 | SEDOP | Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência | m² | 108 | 16 | 21.24 | 2293.92 | 0.1983%
TOTAL ITEM 9 | [7 empty] | 135938.08 | 11.75%
10 |  |  | REVESTIMENTOS
10.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) - INTERNO | m² | 787.68 | 82.05 | 108.95 | 85817.74 | 7.419%
10.2 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) - EXTERNO | m² | 336.28 | 82.05 | 108.95 | 36637.71 | 3.168%
10.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio 25x40cm (Depósito de lixo hospitalar, copa e banheiros) | m² | 499.12 | 60.84 | 80.78 | 40318.91 | 3.486%
TOTAL ITEM 10 | [7 empty] | 162774.36 | 14.07%
11 |  |  | PINTURA
11.1 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna | m² | 549.35 | 29.72 | 39.46 | 21677.35 | 1.874%
11.2 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - externa | m² | 389.56 | 29.72 | 39.46 | 15372.04 | 1.329%
11.3 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 20 | 36.29 | 48.19 | 963.8 | 0.08333%
11.4 | 150126 | SEDOP | Epoxi com massa e selador | m² | 162.2 | 62.25 | 82.66 | 13407.45 | 1.159%
TOTAL ITEM 11 | [7 empty] | 51420.64 | 4.446%
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. Simples | m² | 79.58 | 354.69 | 470.96 | 37479 | 3.24%
12.2 | 091375 | SEDOP | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | 9 | 496.77 | 659.62 | 5936.58 | 0.5132%
12.3 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 6 | 370.87 | 492.45 | 2954.7 | 0.2554%
12.4 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | un | 49 | 63.42 | 84.21 | 4126.29 | 0.3567%
12.5 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 5.88 | 665.52 | 883.68 | 5196.04 | 0.4492%
12.6 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 4.2 | 470.79 | 625.12 | 2625.5 | 0.227%
TOTAL ITEM 12 | [7 empty] | 58318.11 | 5.042%
13 |  |  | INSTALAÇÕES
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1.1 | 170889 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | un | 2 | 730.74 | 970.28 | 1940.56 | 0.1678%
13.1.2 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | un | 4 | 379.75 | 504.24 | 2016.96 | 0.1744%
13.1.3 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | un | 16 | 14.64 | 19.44 | 311.04 | 0.02689%
13.1.4 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | un | 12 | 16.91 | 22.45 | 269.4 | 0.02329%
13.1.5 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | un | 10 | 49.91 | 66.27 | 662.7 | 0.05729%
13.1.6 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | un | 6 | 70.96 | 94.22 | 565.32 | 0.04887%
13.1.7 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | m | 600 | 9.81 | 13.03 | 7818 | 0.6759%
13.1.8 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 400 | 7.3 | 9.69 | 3876 | 0.3351%
13.1.9 | 170317 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | m | 1000 | 5.15 | 6.84 | 6840 | 0.5914%
13.1.10 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 118 | 154.58 | 205.25 | 24219.5 | 2.094%
13.1.11 | 170976 | SEDOP | Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet aluminio | un | 74 | 218.97 | 290.75 | 21515.5 | 1.86%
13.1.12 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 50 | 14.66 | 19.47 | 973.5 | 0.08416%
13.2 |  |  | SUBESTAÇÃO
13.2.1 | 170695 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | un | 1 | 43186.07 | 57342.94 | 57342.94 | 4.958%
13.3 |  |  | INSTALAÇÃO DE LÓGICA/ESTABILIZADA
13.3.1 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 4 | 397.16 | 527.35 | 2109.4 | 0.1824%
13.3.2 | 170689 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (c/ instalaçao aparente) | pt | 8 | 413.44 | 548.97 | 4391.76 | 0.3797%
13.3.3 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | un | 8 | 48.95 | 65 | 520 | 0.04496%
13.4 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
13.4.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 18 | 127.25 | 168.96 | 3041.28 | 0.2629%
13.4.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 18 | 308.06 | 409.05 | 7362.9 | 0.6366%
13.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13.5.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 7 | 286.96 | 381.03 | 2667.21 | 0.2306%
13.5.2 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 28 | 86.09 | 114.31 | 3200.68 | 0.2767%
13.6 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
13.6.1 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 240 | 41.59 | 55.22 | 13252.8 | 1.146%
13.6.2 | 180592 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | m | 125 | 38.61 | 51.27 | 6408.75 | 0.5541%
TOTAL ITEM 13 | [7 empty] | 171306.2 | 14.81%
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS
14.1.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 12 | 462.22 | 613.74 | 7364.88 | 0.6367%
14.1.2 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | un | 1 | 475.66 | 631.59 | 631.59 | 0.0546%
14.1.3 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | un | 24 | 10.59 | 14.06 | 337.44 | 0.02917%
14.1.4 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv | un | 7 | 342.19 | 454.36 | 3180.52 | 0.275%
14.1.5 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | un | 5 | 431.71 | 573.23 | 2866.15 | 0.2478%
14.1.6 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un | 8 | 21.03 | 27.92 | 223.36 | 0.01931%
14.1.7 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | un | 2 | 102.57 | 136.19 | 272.38 | 0.02355%
14.1.8 | 190098 | SEDOP | Torneira de metal de 3/4" p/ tanque | un | 2 | 57.57 | 76.44 | 152.88 | 0.01322%
TOTAL ITEM 14 | [7 empty] | 15029.2 | 1.299%
15 |  |  | MURO
15.1 | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | m² | 75.15 | 226.65 | 300.95 | 22616.39 | 1.955%
TOTAL ITEM 15 | [7 empty] | 22616.39 | 1.955%
16 |  |  | OUTROS
16.1 | 251463 | SEDOP | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | m² | 39.3 | 683.49 | 907.55 | 35666.72 | 3.084%
16.2 | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | un | 1 | 1086.29 | 1442.39 | 1442.39 | 0.1247%
16.3 | 250638 | SEDOP | Bancada em alv.,azul. e portas formica (sob pia inox 2 cubas-2m) | un | 1 | 1084.22 | 1439.64 | 1439.64 | 0.1245%
16.4 | 240617 | SEDOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 4 | 224.16 | 297.64 | 1190.56 | 0.1029%
16.5 | 180837 | SEDOP | Reservatório em fibra de vidro 5.000 L | un | 1 | 2552.95 | 3389.84 | 3389.84 | 0.2931%
TOTAL ITEM 16 | [7 empty] | 43129.15 | 3.729%
17 |  |  | LIMPEZA
17.1 | 270591 | SEDOP | Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) | m | 75 | 5.75 | 7.63 | 572.25 | 0.04947%
17.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 810.39 | 4.53 | 6.01 | 4870.44 | 0.4211%
TOTAL ITEM 17 | [7 empty] | 5442.69 | 0.4705%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1156672.18 | 100%
-256672.18
[7 empty] | Repasse | 900000
[7 empty] | CP | 0
900000

## CFF
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  |  |  | Município/UF: | OURÉM / PA
Objeto: |  | REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA
Endereço Da Obra: |  | RUA LUIZ DE MOURA, Nº 365, BAIRRO CENTRO
BDI (%): |  | 32.78% |  |  |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2017
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  |  |  | SINAPI DEZEMBRO 2017 - DESONERADA
[6 empty] | Registro Profissional: | CAU-A: 28510-2/PA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | DURAÇÃO | [5 empty] | VALOR | %
|  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 48497.6 | 4.193%
|  | 8082.9333 | 8082.9333 | 8082.9333 | 8082.9333 | 8082.9333 | 8082.9333 |  |  | 48497.6
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [5 empty] | 37832.59 | 3.271%
|  | 37832.59 | [7 empty] | 37832.59
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100% | [5 empty] | 39001.18 | 3.372%
|  | 39001.18 | [7 empty] | 39001.18
4 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 100% |  |  |  |  | 360.72 | 0.03119%
|  |  | 360.72 | [6 empty] | 360.72
5 | INFRAESTRUTURA |  | 100% |  |  |  |  | 9747.97 | 0.8428%
|  |  | 9747.97 | [6 empty] | 9747.97
6 | ESTRUTURA |  |  | 100% |  |  |  | 6203.97 | 0.5364%
|  |  |  | 6203.97 | [5 empty] | 6203.97
7 | COBERTURA |  |  | 50% | 50% |  |  | 276093.61 | 23.87%
|  |  |  | 138046.805 | 138046.805 |  |  |  |  | 276093.61
8 | FORRO |  |  |  |  | 30% | 70% | 72959.72 | 6.308%
[6 empty] | 21887.916 | 51071.804 |  |  | 72959.72
9 | PISOS |  |  |  | 50% | 50% |  | 135938.08 | 11.75%
[5 empty] | 67969.04 | 67969.04 |  |  |  | 135938.08
10 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 50% | 50% |  | 162774.36 | 14.07%
[5 empty] | 81387.18 | 81387.18 |  |  |  | 162774.36
11 | PINTURA | [5 empty] | 100% | 51420.64 | 4.446%
[7 empty] | 51420.64 |  |  | 51420.64
12 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 100% | 58318.11 | 5.042%
[7 empty] | 58318.11 |  |  | 58318.11
13 | INSTALAÇÕES |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 171306.2 | 14.81%
|  |  | 42826.55 | 42826.55 | 42826.55 | 42826.55 |  |  |  | 171306.2
14 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 100% | 15029.2 | 1.299%
[7 empty] | 15029.2 |  |  | 15029.2
15 | MURO |  | 50% | 50% |  |  |  | 22616.39 | 1.955%
|  |  | 11308.195 | 11308.195 | [5 empty] | 22616.39
16 | OUTROS | [5 empty] | 100% | 43129.15 | 3.729%
[7 empty] | 43129.15 |  |  | 43129.15
17 | LIMPEZA | [5 empty] | 100% | 5442.69 | 0.4705%
[7 empty] | 5442.69 |  |  | 5442.69
SUB-TOTAIS |  | 84916.7033 | 72326.3683 | 206468.4533 | 338312.5083 | 222153.6193 | 232494.5273 | 1156672.18 | 100%
TOTAL PARCIAL |  | 7.341% | 6.253% | 17.85% | 29.25% | 19.21% | 20.1% |  |  | 1156672.18
TOTAL ACUMULADO |  | 7.341% | 13.59% | 31.44% | 60.69% | 79.9% | 100%
1156672.18

## BDI
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: | OURÉM / PA
Objeto: |  | REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA
Endereço Da Obra: |  | RUA LUIZ DE MOURA, Nº 365, BAIRRO CENTRO
BDI (%): |  | 32.78% |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2017
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  |  | SINAPI DEZEMBRO 2017 - DESONERADA
|  |  |  | Registro Profissional: | CAU-A: 28510-2/PA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
| Item | Parcela do BDI
| 1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  | 4%
| 2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  | 0.8%
| 3 | R = Taxa de Risco |  |  | 1.27%
| 4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  | 1.23%
| 5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  | 7.4%
| 6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) |  |  | 13.15%
| Item | Impostos
| 6.1 | ISS |  |  | 5%
| 6.2 | PIS |  |  | 0.65%
| 6.3 | COFINS |  |  | 3%
| 6.4 | CPRM |  |  | 4.5%
|  |  | Total Impostos = |  | 13.15%
Fórmula para o cálculo de BDI
32.78%
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

## ENC. SOCIAIS
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM | Município/UF: |  | OURÉM / PA
Objeto: |  | REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA
Endereço Da Obra: |  | RUA LUIZ DE MOURA, Nº 365, BAIRRO CENTRO
BDI (%): |  | 32.78% | Data Base: |  | SEDOP SETEMBRO 2017
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA | Registro Profissional: |  | CAU-A: 28510-2/PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
| A1 | INSS |  | 0% | 0% | 20% | 20%
| A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| A3 | SENAI |  | 1% | 1% | 1% | 1%
| A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
| A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
| A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| A8 | FGTS |  | 8% | 8% | 8% | 8%
| A9 | SECONCI |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| A | Total |  | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 18.04% | Não incide | 18.04% | Não incide
| B2 | Feriados |  | 4.77% | Não incide | 4.77% | Não incide
| B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.9% | 0.69% | 0.9% | 0.69%
| B4 | 13º Salário |  | 10.79% | 8.33% | 10.79% | 8.33%
| B5 | Licença Paternidade |  | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
| B6 | Faltas Justificadas |  | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
| B7 | Dias de Chuvas |  | 1.64% | Não incide | 1.64% | Não incide
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
| B9 | Férias Gozadas |  | 13.55% | 10.46% | 13.55% | 10.46%
| B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
| B | Total |  | 50.64% | 20.21% | 50.64% | 20.21%
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.84% | 2.97% | 3.84% | 2.97%
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.07%
| C3 | Férias Indenizadas |  | 0.43% | 0.33% | 0.43% | 0.33%
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 4.46% | 3.44% | 4.46% | 3.44%
| C5 | Indenização Adicional |  | 0.32% | 0.25% | 0.32% | 0.25%
| C | Total |  | 9.14% | 7.06% | 9.14% | 7.06%
GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 8.51% | 3.4% | 18.64% | 7.44%
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.32% | 0.25% | 0.34% | 0.26%
| D | Total |  | 8.83% | 3.65% | 18.98% | 7.7%
| TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 85.41% | 47.72% | 115.6% | 71.77%

## QCI
Proponente: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM |  | Município/UF: | OURÉM / PA
Objeto: |  | REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA
Endereço Da Obra: |  | RUA LUIZ DE MOURA, Nº 365, BAIRRO CENTRO
BDI (%): |  | 32.78% |  | Data Base: | SEDOP SETEMBRO 2017
Responsável Técnico: |  | MARUZA BAPTISTA |  | Registro Profissional: | CAU-A: 28510-2/PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - Q.C.I
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL |  | CONCEDENTE | PROPONENTE
[5 empty] | 86.45% | 13.55%
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 48497.6 |  | 41928.561 | 6569.039
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37832.59 |  | 32708.1352 | 5124.4548
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 39001.18 |  | 33718.4387 | 5282.7413
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 360.72 |  | 311.8602 | 48.8598
| 5 | INFRAESTRUTURA | 9747.97 |  | 8427.5996 | 1320.3704
| 6 | ESTRUTURA | 6203.97 |  | 5363.6373 | 840.3327
| 7 | COBERTURA | 276093.61 |  | 238696.5078 | 37397.1022
| 8 | FORRO | 72959.72 |  | 63077.2671 | 9882.4529
| 9 | PISOS | 135938.08 |  | 117525.1574 | 18412.9226
| 10 | REVESTIMENTOS | 162774.36 |  | 140726.4416 | 22047.9184
| 11 | PINTURA | 51420.64 |  | 44455.6728 | 6964.9672
| 12 | ESQUADRIAS | 58318.11 |  | 50418.8749 | 7899.2351
| 13 | INSTALAÇÕES | 171306.2 |  | 148102.637 | 23203.563
| 14 | LOUÇAS E METAIS | 15029.2 |  | 12993.4827 | 2035.7173
| 15 | MURO | 22616.39 |  | 19552.9817 | 3063.4083
| 16 | OUTROS | 43129.15 |  | 37287.2718 | 5841.8782
| 17 | LIMPEZA | 5442.69 |  | 4705.4732 | 737.2168
| TOTAL GERAL |  | 1156672.18 |  | 1000000 | 156672.18
[7 empty] | Repasse | 1000000
CP
1000000
86.45%